ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.01.2026.   № 33

г. Новая Ляля

# Об утверждении плана «дорожной карты» основных мероприятий

# по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании

# в Новолялинском муниципальном округе в 2026 году

Во исполнение протокола заседания межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей от 26 сентября 2023 года № 128, руководствуясь Уставом Новолялинского муниципального округа, в целях создания условий для своевременной и качественной подготовки к летней оздоровительной кампании, а также организации работы лагерей в 2026 году.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить план «дорожную карту» основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в Новолялинском муниципальном округе в 2026 году (прилагается).

# 2. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинского городского  округа от 27.12.2024 № 1345 «Об утверждении плана «дорожной карты» основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в Новолялинском городском округе в 2025 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Новолялинского муниципального округа ngo.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Новолялинского муниципального округа по социальным и общим вопросам Д.С. Бузмакова.

Глава округа		                                                                 С.А. Бондаренко

# УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Новолялинского муниципального округа

от «___» ____________ 2026 года № ___

План «дорожная карта» основных мероприятий по подготовке

и проведению детской оздоровительной кампании

в Новолялинском муниципальном округе в 2026 году

| Номер строки | Разделы плана (наименование мероприятия) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании в 2026 году |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, регулирующих вопросы по подготовке и проведению оздоровительной кампании | В течение 2026 г. | Администрация Новолялинского муниципального округа, Управление образованием Новолялинского муниципального округа, руководители образовательных организаций |
| 1.2 | Заключение соглашений с Министерством образования Свердловской области о предоставлении субсидии и субвенции из областного бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное и учебное время | До 1 марта 2026 г. | Администрация Новолялинского муниципального округа, Управление образованием Новолялинского муниципального округа |
| 1.3 | Подготовка документов для включения лагерей в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области | Январь - февраль 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, образовательные организации, МКУ НМО «ИМЦ» |
| 2. | Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |
| 2.1 | Подготовка лагерей к открытию: проведение ремонтов, мероприятий по очистке лагерей, и прилегающих к ним территорий, проведение обеззараживания водопроводной сети в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами | До 24.05.2026 г. | Образовательные организации |
| 2.2 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лагерях: ревизия оборудования, перезарядка огнетушителей, проверка состояния тревожной кнопки, голосовой системы эвакуации. Составление актов исправности оборудования | До 24.05.2026 г. | Образовательные организации |
| 2.3 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора о соответстви лагерей санитарно-эпидемиологическим нормам | До 24.05.2026 г. | Образовательные организации |
| 2.4 | Оформление справок о наличии (отсутствии) судимости персонала лагерей | Апрель - май 2026 г. | Образовательные организации |
| 2.5 | Обеспечение антитеррористической защищенности лагерей, в том числе разработка и утверждение паспорта антитеррористической защищенности, обеспечение охраны лагерей (заключение договоров с охранным предприятием на оказание услуг) | До 24.05.2026 г. | Образовательные организации |
| 2.6 | Проведение инструктажей персонала лагерей по вопросам охраны и безопасности жизни и здоровья детей, правилам охраны труда. Обучение персонала по охране труда | Ежемесячно 2026 г. | Образовательные организации |
| 2.7 | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период: - операция «Безопасность детства»; - акция «Безопасные окна»; - акция «Безопасный водоем»; - операция «Подросток»; - окружной профилактический форум «Мы разные, мы вместе»; - профилактическое мероприятие «Комендантский патруль» | Май- август 2026 г. июнь-август 2026 г. июнь-август 2026 г. июнь-август 2026 г. июнь-август 2026 г. август 2026 г. ежемесячно в летний каникулярный период 2026г. | ОДН УВД, ТКДН и ЗП, Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МКУ НМО «ИМЦ», образовательные организации |
| 2.8 | Организации работы телефонной «горячей линии» по вопросам проведения оздоровительной кампании | В период оздоровительной кампании 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МКУ НМО «ИМЦ» |
| 2.9 | Проведение мониторинга на наличие несанкционированных лагерей на территории Новолялинского муниципального округа | В период оздоровительной кампании 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МКУ НМО «ИМЦ» |
| 3. | Организационно-управленческие мероприятия |  |  |
| 3.1 | Согласование дислокации лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций и плановых целевых показателей | До 31 января 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МКУ НМО «ИМЦ», образовательные организации |
| 3.2 | Проведение совещаний районной оздоровительной комиссии, организация межведомственного взаимодействия по организации отдыха и оздоровления детей | Март- май 2026 г. 1 раз в месяц | Администрация Новолялинского муниципального округа, Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МКУ НМО «ИМЦ» |
| 3.3 | Проведение совещаний с начальниками лагерей по вопросам подготовки лагерей к летней оздоровительной кампании | Март- май 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, Серовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в СО», МКУ НМО «ИМЦ» |
| 3.4 | Мероприятия по охране труда, безопасности детей и персонала | Перед началом работы лагерей | Руководители образовательных организаций |
| 3.5 | Уведомление органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, МО МВД России «Новолялинский», Министерства образования Свердловской области о планируемых сроках открытия лагерей, режиме функционирования (датах начала и окончания каждой смены), количестве детей | Март 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МКУ НМО «ИМЦ», руководители образовательных организаций |
| 3.6 | Постановка на учет детей для обеспечения путевками в лагеря всех типов | Март-декабрь 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МКУ НМО «ИМЦ», образовательные организации |
| 3.7 | Подготовка и проведение документации торгов, заключение договоров на проведение ремонтных работ ЗОЛ «МАЯК», на питание детей. Разработка примерного меню | Март- май 2026 г. | Образовательные организации |
| 3.8 | Подготовка педагогических кадров и вожатых для организации детского отдыха | Март-май 2026 г. | Образовательные организации |
| 3.9 | Обеспечение комплектования лагерей с дневным пребыванием детей, загородного оздоровительного лагеря ЗОЛ «Маяк» квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом | Май-август 2026 г. | Руководители образовательных организаций |
| 3.10 | Проведение гигиенической подготовки и аттестации работников лагерей на знание требований санитарного законодательства | Май 2026 г. | Образовательные организации, Серовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в СО», ГАУЗ СО «Новолялинская районная больница» |
| 3.11 | Проведение бактериологического и паразитологического обследования персонала, направляемого для работы в загородном лагере, акарицидной обработки и энтомологического контроля территорий загородного лагеря, проведение лабораторных исследований качества питьевой воды | Май 2026 г. | Серовский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в СО» |
| 3.12 | Приобретение хозяйственных, канцелярских, иных товаров и оборудования | Март-август 2026 г. | Образовательные организации |
| 3.13 | Обеспечение загородного оздоровительного лагеря «Маяк» дезинфекционными средствами, противоклещевым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой | Май 2026 г. | ГАУЗ СО «Новолялинская районная больница», ТО Роспотребнадзора по СО |
| 3.14 | Оснащение медицинских кабинетов лагерей медицинским оборудованием и лекарственными препаратами | Май 2026 г. | Руководители образовательных организаций |
| 3.15 | Прохождение медицинского осмотра персонала лагерей | Май 2026 г. | Образовательные организации |
| 3.16 | Заключение договоров на медицинское обслуживание лагерей | Март-май 2026 г. | Руководители образовательных организаций, ГАУЗ СО «Новолялинская районная больница» |
| 3.17 | Подготовка документов, необходимых для работы лагерей: - приказ об организации работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, ЗОЛ «Маяк» с указанием сроков работы каждой смены; - положения о детском лагере с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, ЗОЛ «Маяк»; - программы детского лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, ЗОЛ «Маяк»; - правил внутреннего трудового распорядка; - инструкции по охране труда и технике безопасности; - примерного плана работы летнего лагеря в аварийных ситуациях; - актов проведения дезинфекции, дератизации, дезинсекции, аккарицидной обработки территории; - актов обследования технологического, холодильного, игрового, спортивного, пожарного оборудования; - договоров на организацию питания, договоров на поставку продуктов питания; - сертификатов на продукты питания; - сертификатов моющих и дезинфицирующих средств; - программы производственного контроля; - примерного меню; - договоров на вывоз мусора; - штатное расписания ЗОЛ «Маяк»; - личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения); - перечня необходимого набора медикаментов; - программы ХАССП; - журнал бракеража готовой и сырой продукции, журнала меню-раскладка, накопительной ведомости, журнал витаминизации готовой продукции; - утвержденного режима дня; - плана работы; - актов приемки лагерей; - списков детей с отметкой об отсутствии контакта с инфекционными больными; - прививочных сертификатов детей с отметками о вакцинации; - журналов инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности обслуживающего персонала; - журналов инструктажей и инструкций для детей | До начала работы лагерей | Руководители образовательных организаций |
| 3.18 | Проведение приемки и открытие детских лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций | Май - июнь 2026 г. | Комиссия по приемке лагерей, образовательные организации |
| 3.19 | Осуществление выдачи путевок, заключение договоров с родителями (законными представителями) детей | До заезда в оздоровительные лагеря | Образовательные организации, Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МКУ НМО «ИМЦ» |
| 3.20 | Освещение в средствах массовой информации хода и итогов детской оздоровительной кампании, размещение информации на сайтах образовательных организаций, на портале «Уральские каникулы» | Май-декабрь 2026 г. не менее двух раз | Районная оздоровительная комиссия, образовательные организации, Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МКУ НМО «ИМЦ» |
| 3.21 | Предоставление отчетов в Роспотребнадзор | После проведения смены лагерей | Руководители образовательных организаций |
| 3.22 | Подведение итогов летней оздоровительной кампании | Сентябрь-декабрь 2026 г. | Районная оздоровительная комиссия |
| 4. | Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала |  |  |
| 4.1 | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ, а также лиц, принимающих (принимавших) участие (включая получивших ранение и погибших) в специальной военной операции, а также детей, обучающихся в государственных специальных коррекционных образовательных организациях в лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях, санаторно-оздоровительных учреждениях, через малозатратные формы отдыха | В течение 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, образовательные организации, МКУ НМО «ИМЦ» |
| 4.2 | Организация отдыха творчески одаренных детей, воспитанников учреждений дополнительного образования Новолялинского МО | В течение 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, образовательные организации |
| 4.3 | Организация и проведение военно-спортивного лагеря «Витязь» | Июнь-июль 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МАОУ ДО НМО «ДЮЦПВ» |
| 4.4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди лагерей с дневным пребыванием детей, проведение экскурсионных мероприятий, мероприятий профилактической направленности, в том числе по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности | В течение 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, образовательные организации, МО МВД России «Новолялинский», ГУ МЧС России «Новолялинский» |
| 4.5 | Проведение районного конкурса «Волшебное колесо» | Июнь 2026 г. | МАОУ ДО НМО «ДДТ «Радуга» |
| 4.6 | Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» | Июнь 2026 г. | Управление образованием Новолялинского муниципального округа, МО МВД России «Новолялинский» |
| 4.7 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию детского отдыха; областном конкурсе программ и методических разработок организаций отдыха детей и их оздоровления; областном конкурсе на лучший загородный оздоровительный лагерь Свердловской области; областном конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования организаций отдыха детей и их оздоровления; областном конкурсе детского творчества «Лето в фокусе»; областном конкурсе экскурсий «Лагерь глазами детей» | По утвержденному графику Министерства образования Свердловской области | Образовательные организации |
| 4.8 | Участие в тематических сменах Всероссийских детских центров | В течение 2026 г. | Образовательные организации |
| 4.9 | Организация профильных смен Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и профильных смены «Орлята России», в том числе по программе развития социальной активности обучающихся начальных классов | Июнь – август 2026 г. | Образовательные организации, Первичные отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Новолялинского муниципального округа |
| 4.10 | Проведение мероприятий, посвященных Году единства народов России | В течении года 2026 г. | Оздоровительные лагеря всех типов и видов |
| 4.11 | Проведение общественно значимых мероприятий, посвящённых Дню русского языка, Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню молодежи, Дню семьи, любви и верности, Дню физкультурника, Дню государственного флага России, Дню российского кино | 1, 6, 12, 22, 29 июня 8 июля 12, 22, 27 августа 2026 г. | Образовательные организации |